Załącznik nr 5 do SWZ-  Projekt umowy

UMOWA Nr ……………….

zawarta w dniu ………….. …..….. r. w Międzyrzeczu pomiędzy:

Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ulicy Reymonta 5, zwaną dalej ”Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- …………………………… - ………………………..

a,

……………………z  siedzibą  w  …………..  przy  ul.  …………..,  zarejestrowanym  w

…………pod Nr	………. /prowadzącym działalność gospodarczą pod Nr ……. pod nazwą

……….w	oparciu	o	zaświadczenie	o	wpisie	do	ewidencji	działalności	gospodarczej,

posiadającym  NIP  …………..  i  REGON  ……………..,	zwanym  dalej  „Wykonawcą„ lub „Inwestorem Zastępczym”

reprezentowanym przez :

- ………………………………… – ……………………,

- …………………………………..- ……………………,

dalej łącznie zwanymi  „Stronami”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia umowy, jeżeli środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi inwestora zastępczego inwestycji  - współfinansowanej przez NFOŚiGW w Warszawie z Programu „Ciepłownictwo powiatowe” – pod nazwą: „Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Międzyrzeczu” dla Zakładu Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu.

- W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru inwestorskiego nad inwestycją w zakresie:

  - przygotowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją (schemat + PZT) niezbędnych do ogłoszenia postepowań przetargowych na wyłonienie Generalnych Wykonawców w formule zaprojektuj i wybuduj dla Zadań nr: II, III 
i IV (zgodnie z podziałem zadań opisanych w OPZ) oddzielnie;

  - pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami  we wszystkich branżach w ramach  umowy o nadzór inwestorski;

  - uzgadnianie z Zamawiającym zmian rozwiązań projektowych w trakcie trwania robót budowlanych;

  - przygotowania projektów dokumentacji, w tym dokumentacji przetargowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;

  - sprawdzanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową i wytycznymi zamawiającego;

  - kontrola realizacji inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, BHP 
i obowiązującymi przepisami;

  - przeprowadzanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - sprawdzanie zgodności wykonywanych robót z wytycznymi Zamawiającego oraz dokumentacją projektową;

  - koordynacja nad terminową realizacją  zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonanym przez Generalnego Wykonawcę;

  - koordynacja i organizowane narad budowlanych przy udziale Zamawiającego i Generalnego Wykonawcy;

  - sprawdzanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym rozliczeń robót  i faktur przekazywanych przez Wykonawcę robót;

  - prowadzenie  korespondencji z Wykonawcą  robót;

  - sprawozdawczość w zakresie prowadzonej inwestycji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

  - rozliczenie częściowe i końcowe umowy o dofinansowanie na podstawie której Zamawiający realizuje Inwestycję;

  - monitorowaniu i wspomaganiu rozliczeń finansowych zadania inwestycyjnego w ramach otrzymanej dotacji i pożyczki;

  - przygotowanie rozliczenia końcowego inwestycji, w zakresie rzeczowo-finansowym;

  - monitorowanie i wspomaganie rozliczeń finansowych zadania inwestycyjnego w ramach otrzymanej dotacji i pożyczki.

§2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się, że w toku wykonywania Umowy będzie:

- pełnił nadzór inwestorski nad robotami we wszystkich branżach w ramach umowy o nadzór inwestorski,

- udzielał wsparcia technicznego i konsultingowego (doradztwo) Zamawiającemu w zakresie realizowanej Inwestycji,

- wykonywał swoje obowiązki wynikające z Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, dbał o terminową realizację Umowy,

- niezwłocznie informował Zamawiającego pisemnie o wszelkich stwierdzonych przez siebie nieprawidłowościach przy realizacji Umowy,

- odpowiadał pisemnie na zadane pytanie w ciągu 3 dni od dnia ich zadania,

- informował pisemnie, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, o aktualnym stanie prowadzonych działań i przygotowywanych dokumentów, w terminie trzech dni od dnia wystąpienia z takim pisemnym żądaniem,

- nadzorował roboty budowlano-instalacyjne zgodnie z zawartą z Zamawiającym umową,  zatwierdzonym harmonogramem robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy także:

- zapoznanie się z treścią Umowy Dotacyjnej i pożyczkowej, celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego,

- weryfikacja dokumentacji projektowej,

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- ustanowienie koordynatora nadzoru inwestorskiego, który będzie koordynować pracę inspektorów nadzoru oraz reprezentować Wykonawcę na budowie,

- uzgadnianie z Zamawiającym szczegółowych rozwiązań projektowych,

- kontrola realizacji inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, BHP i obowiązującymi przepisami,

- wskazania i wyegzekwowanie ewentualnych zmian lub poprawek w dokumentacji projektowej,

- zaznajomienie inspektorów nadzoru z poszczególnych branż z dokumentacją, terenem budowy, jego uzbrojeniem i przebiegiem instalacji, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz warunkami technicznymi przyłączenia poszczególnych mediów,

- kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne.

- sprawowanie nadzoru technicznego nad realizacją inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umowami na realizację inwestycji,

- egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

- nadzór nad sprawdzaniem i odbiorami robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach wszelkich robót budowlanych, instalacji technicznych i urządzeń oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania,

- sprawdzanie protokołów odbioru robót i akceptowanie ich w zakresie 
rzeczowo-finansowym,

- kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy GW, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- w przypadku zmiany w trakcie realizacji budowy kierownika budowy lub kierowników robót - poinformowanie Zamawiającego, sprawdzenie dokumentów uprawniających nowych kierowników do sprawowania funkcji określonych w prawie budowlanym, a po uzyskaniu zgody Zamawiającego nadzór nad przygotowaniem przez wykonawcę Inwestycji dokumentów niezbędnych do przedłożenia i poinformowania o zmianach do PINB,

- wsparcie w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego dotyczących zagadnień technicznych i finansowych budowy, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację,

- rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót - po uzgodnieniu z Zamawiającym,

- weryfikacja dokumentacji powykonawczej,

- prowadzenie narad koordynacyjnych co najmniej raz na dwa tygodnie w trakcie trwania robót budowlanych w siedzibie Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- przygotowanie do odbioru końcowego Inwestycji,

- egzekwowanie usunięcia przez GW usterek oraz wad stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego,

- sprawowanie nadzoru finansowego, w tym:

  - kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot, w zakresie zgodności z umową zawartą z Generalnym Wykonawcą Inwestycji,

  - sprawdzanie faktur częściowych i końcowych przedkładanych przez Generalnego Wykonawcę pod względem zgodności z protokołami odbioru,

  - sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót,

  - przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających należnych od GW za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nie zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie,

  - dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone,

  - przygotowanie dokumentów do rozliczenia częściowego i  końcowego  Inwestycji z instytucją finansującą.

- uwzględnianie zgłaszanych przez Zamawiającego wniosków dotyczących realizowanych robót, o ile nie będą one sprzeczne z zawartymi umowami, uzgodnioną dokumentacją, obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej;

- zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez dołożenie wszelkich starań, aby Inwestycja osiągnęła założony w umowie o dofinansowanie wskaźnik rezultatu,

- zobowiązanie, że wszystkie materiały i dokumenty, w których posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem Umowy pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je właścicielowi nie później niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy,

- oświadczanie, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za własne działania lub zaniechania. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być traktowane jako pracownicy Zamawiającego.

- zapewnianie, że osoby wskazane przez niego do wykonywania niniejszej Umowy, podczas jej obowiązywania, będą w pełni dyspozycyjne dla niego i Zamawiającego.

- niepodejmowanie decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Generalnym Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego na piśmie. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Generalnym Wykonawcą Inwestycji mogłyby spowodować zagrożenia dla życia ludzi lub katastrofą budowlaną.

- zobowiązanie  do ok. 150 pobytów w siedzibie Zamawiającego (na terenie budowy) inspektorów branżowych, średnio nie rzadziej niż raz w tygodniu, w zależności od potrzeb, uzgodnionych z Inwestorem,

- pokrycie wszelkich roszczeń powstałych z winy Wykonawcy lub jego zwłoki.

- posiadania i utrzymania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej co najmniej Przedmiot Umowy na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 złotych,

- złożenia co najmniej na 3 dni robocze (pn-pt) przed wygaśnięciem terminu ważności dotychczasowej polisy, kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokumentów przedłużających ważność polisy lub nowej polisy na kolejny okres obowiązywania ubezpieczenia.

§3

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO

- Do uprawnień Zamawiającego należy:

- uzyskiwanie bezpośrednich informacji i danych co do postępu realizacji usług lub robót budowlanych w takiej formie, w jakiej zostało zadane pytanie, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji, zgłosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi i/lub zastrzeżeń,

- udział w naradach budowy, odbiorach częściowych i końcowych robót budowlanych - w celu realizacji powyższego prawa Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanych odbiorach:

    - częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej 1 dni roboczych,

    - końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych;

- uczestnictwo z głosem decydującym w naradach koordynacyjnych podczas realizacji robót budowlanych,

- wizytowanie budowy, zapoznawanie się z postępem i jakością wykonywanych robót oraz przekazywanie Wykonawcy wszelkich wniosków w sprawach związanych z realizacją robót.

- Do obowiązków Zamawiającego należy także:

- współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji Umowy, a w szczególności do uzgadniania rozwiązań problemów pojawiających się w trakcie realizacji Umowy,

- ostateczne zatwierdzenie zmian w dokumentacji projektowej,

- zapewnienie zaangażowania swoich pracowników lub innych wyznaczonych osób w terminach i wymiarze czasowym niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, o ile nie będzie to prowadziło do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów o czasie pracy określonych w kodeksie pracy i w przepisach szczególnych,

- uzyskanie wszelkich danych, decyzji, opinii, oświadczeń, zgód, pozwoleń itp., w tym również od podmiotów lub osób trzecich, związanych z realizacją Inwestycji,

- podejmowanie decyzji związanych z realizacją przedmiotu Umowy w terminach umożliwiających jej realizację,

- wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wysokości i w terminach określonych w § 4,

- regulowanie płatności za prace związane z realizacją Inwestycji i usługi związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, bezpośrednio na rzecz wykonawców tych prac i usług, na podstawie wystawionych przez nich faktur, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Wykonawcę,

- opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane,

- pokrywanie kosztów:

  - postępowań sądowych, prowadzonych w celu obrony interesów Zamawiającego, jeżeli wszczęcie postępowania było z nim uzgodnione na piśmie,

  - innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Zamawiającym na piśmie przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu, w tym kosztów postępowań administracyjnych;

- udzielanie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw,

- złożenie dokumentów do Instytucji finansującej w celu rozliczenia końcowego Inwestycji,

- w terminie  pięciu dni roboczych od dnia wejścia w życie Umowy, udostępnienie Wykonawcy posiadanych danych i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy,

- pozyskiwanie danych lub materiałów i niezwłoczne przekazywanie Wykonawcy w trakcie trwania umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ich uzyskania.

- zabezpieczenie Wykonawcy pomieszczenia biurowego o powierzchni co najmniej 
12 m2, do wykonywania obowiązków Wykonawcy na czas realizacji Inwestycji,

- ponoszenie opłat z tytułu decyzji i zezwoleń wydawanych na rzecz Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej Umowy.

§4

WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonanie przedmiotu umowy – Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. w wysokości …………………………………..………………… złotych netto, (słownie: ……………………………………….) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowić będzie wynagrodzenie umowne brutto ……………………………… złotych, (słownie:

……………………………………………………………………………………………..), wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób:

- 5% wartości umowy, tj.  ………………. złotych netto, (słownie: ……………….) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowić będzie wynagrodzenie umowne brutto ………………… złotych, (słownie: ……………………), po przygotowaniu draftu dokumentacji przetargowej dla Zadania nr II;

- 3% wartości umowy, tj.  ………………. złotych netto, (słownie: ……………….) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowić będzie wynagrodzenie umowne brutto ………………… złotych, (słownie: ……………………), po przygotowaniu draftu dokumentacji przetargowej dla Zadania nr III;

- 3% wartości umowy, tj.  ………………. złotych netto, (słownie: ……………….) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowić będzie wynagrodzenie umowne brutto ………………… złotych, (słownie: ……………………), po przygotowaniu draftu dokumentacji przetargowej dla Zadania nr IV;

- 3% wartości umowy, tj.  ………………. złotych netto, (słownie: ……………….) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowić będzie wynagrodzenie umowne brutto ………………… złotych, (słownie: ……………………), po wyłonieniu Generalnego Wykonawcy robót dla Zadania nr III;

- 3% wartości umowy, tj.  ………………. złotych netto, (słownie: ……………….) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowić będzie wynagrodzenie umowne brutto ………………… złotych, (słownie: ……………………), po wyłonieniu Generalnego Wykonawcy robót dla Zadania nr IV;

- 6% wartości umowy, tj.  ………………. złotych netto, (słownie: ……………….) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowić będzie wynagrodzenie umowne brutto ………………… złotych, (słownie: ……………………), po wyłonieniu Generalnego Wykonawcy robót dla zadania 
nr II;

- 77% wartości umowy, tj.  ………………. złotych netto, (słownie: ……………….) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowić będzie wynagrodzenie umowne brutto ………………… złotych, (słownie: ……………………), będzie płatne w równych miesięcznych ratach, począwszy od terminu podpisania umowy z Generalnym Wykonawca robót budowlanych dla Zadania nr II;

- Łączna wartość wystawionych faktur nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia umownego.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, badań, ekspertyz, uzgodnień, decyzji a także wszelkie należności z tytułu nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych.

- Zapłata wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT

- Dla celów wystawiania faktury Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i

jest uprawniony do ich wystawiania.

- Strony ustalają, iż z dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następowała w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.

- Wyplata z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- Faktura musi być wystawiona z podaniem numeru NIP ……………………. na ……………………….., ul. ……………….., ……………….

- Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Osobą odpowiedzialną za odbiór przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest

……………………………………………………………………….

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia zamówienia poprzez wystawienie przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostępnienie jej przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania dostępną pod adresem internetowym https://efaktura.gov.pl/.

- Zamawiający informuje, iż posiada skrzynkę na Platformie Elektronicznego Fakturowania, a identyfikatorem …………….. jest adres PEF 5………………...

- Instrukcja dotycząca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania znajduje się na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl/.

§ 4a

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR KSeF

- Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie od dnia objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Od tego dnia postanowienia niniejszego paragrafu będą miały pierwszeństwo przed innymi postanowieniami Umowy dotyczącymi formy i sposobu doręczania faktur.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i udostępnienia Zamawiającemu faktur z wykorzystaniem KSeF, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ustawie o VAT, w których wystawienie faktury w KSeF jest niemożliwe, albo w których przepisy dopuszczają inny sposób wystawienia lub udostępnienia faktury – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Nabywcy z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.

- Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej na zasadach określonych w ust. 2 powyżej, na numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury w terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy.

- Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę jej przesłania przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.

- Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiający uzna dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. W przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to, zgodnie z art. 106 na ust. 3 ustawy o VAT, dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- W przypadku awarii systemu KSeF lub awarii systemów informatycznych Wykonawcy, uniemożliwiającej wystawienie faktury w KSeF, Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury w trybie offline, na zasadach i w granicach określonych w ustawie o VAT. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

- Jeżeli przepisy ustawy o VAT dopuszczają możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż za pośrednictwem KSeF, faktura może zostać doręczona Zamawiającemu:

- na adres: ul.. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz, przy czym za dzień skutecznego doręczenia uznaje się dzień doręczenia Zamawiającemu faktury, oznaczonej zgodnie z ustawą o VAT. W przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF  (w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza.

- na adres e-mail: zec@zec.com.pl, przy czym za dzień skutecznego doręczenia uznaje się dzień wysłania przez Wykonawcę wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, oznaczoną zgodnie z przepisami ustawy o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF (w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

- Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT.

- Postanowienia  ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych, o ile ich stosowanie jest dopuszczalne na podstawie przepisów ustawy o VAT.

§5

KARY UMOWNE

- Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust 1.

- Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust 1.

- Inwestor zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dotrzymaniu terminu zakończenia realizacji robót budowlanych zadania inwestycyjnego z przyczyn zależnych od Inwestora Zastępczego – 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w wskazanego w § 4 ust 1

- Za niestawienie się inspektora branżowego/koordynatora projektu  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na budowie, Wykonawca zapłaci 500 zł kary za każdorazowe niestawienie się w/w osób.

- Za niedochowanie należytej staranności przy wykonaniu swych obowiązków w pełnieniu nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 i 2 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna 0,2% od wartości brutto nadzorowanej inwestycji określonej w § 4 ust 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 1% od wartości brutto określonej w § 4 ust 1 w przypadku wprowadzenia podwykonawcy z naruszeniem postanowień §8.

- Za niestawiennictwo inspektora nadzoru w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zapłaci zamawiającemu karę umowną a w wys. 500 zł.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy , z którym zawarł umowę zgodnie.

- Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Inwestorowi Zastępczemu, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Strony ustalają, że maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

- W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez Zamawiającego może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

§6

TERMIN REALIZACJI I OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

      - Niniejsza Umowa zawarta została na okres 22 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy, tj. do 31.12.2027 roku.

      - Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją oraz draftu dokumentacji przetargowej Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla:

        - Zadania nr II w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,

        - Zadań nr III i IV w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

      - Okres realizacji umowy może ulec wydłużeniu, jeżeli zostanie to uzgodnione między Stronami w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

4. 	W przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotowej inwestycji, podjęty zakres obowiązków inwestora zastępczego będzie realizowany na następujących warunkach:

- jeżeli proces inwestycyjny zostanie wydłużony do 60 dni od przewidzianego umową terminu zakończenia, obowiązki inwestora zastępczego będą realizowane na wcześniej określonych zasadach bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. Innymi słowy wynagrodzenie ostateczne nie ulegnie zmianie.

- w przypadku wydłużenia terminu zakończenia procesu inwestycyjnego o czas przekraczający 60 dni, wynagrodzenie dodatkowe za okres liczony od  1marca po terminie pierwotnie określonym w umowie, będzie kontynuacją warunków wcześniej zawartej umowy z założeniem płatności porównywalnej miesiąc do miesiąca, tydzień do tygodnia.

§7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno być złożone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia, przewidzianych Umową.

§ 8

PODWYKONAWCY

- Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku udziału podwykonawców, Wykonawca oświadcza, ze podwykonawcy będą realizować następujące zakresy robót:

…………………………………………………………………………………………....

- Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyła będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Projektant odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 9

ZASADY ZMIANY UMOWY

            - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inwestora Zastępczego, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej w uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- przedłużających się procedur zamówień publicznych oraz procedur związanych z prowadzeniem w związku z wykonaniem niniejszej Umowy postępowań administracyjnych i innymi postępowaniami przed organami administracji publicznej,

- skrócenia lub wydłużenia terminów realizacji robót budowlanych w zadaniach wchodzących  w zakres Inwestycji,

- zmian wynikających z konieczności zmiany Umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych, w tym m.in. zmian harmonogram realizacji, zmian zakresu podstawowego, robót dodatkowych, robót koniecznych,

- wystąpienia siły wyższej czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych,

            - Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie wynagrodzenia w  przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2, Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki VAT.

- Zamawiający po dokonaniu analizy wniosków, o których mowa w ust. 3, wyznacza datę negocjacji w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia.

- Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2, z wnioskiem o zmianę umowy, na zasadach określonych w ust. 3, może wystąpić Zamawiający.

- Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zamiany umowy w przypadku:

- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy – w takim przypadku Inwestorowi Zastępczemu przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia,

- zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe.

§10

KLAUZULA POUFNOŚCI

- Wykonawca zapewnia,  że wszelkie informacje i dokumentacje przekazane przez Zamawiającego lub których Wykonawca wszedł w posiadanie w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy nie mogą być udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej, rozpowszechnione ani ujawnione w inny sposób bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca  jest  uprawniony  do  przekazywania  swojemu  personelowi  oraz

podwykonawcom informacji wyłącznie, gdy jest to konieczne do wykonania Umowy i odpowiada za zachowanie poufności.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zniszczyć wszelkie materiały objęte żądaniem uzyskane w trakcie lub w związku z wykonywaniem Umowy w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu takiego żądania.

- W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpieniu od Umowy Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie bez dodatkowych wezwań zniszczyć wszystkie materiały w jakich posiadanie wszedł w trakcie lub w związku z wykonywaniem Umowy, które nie zostały zwrócone do Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia poufność każdej informacji i dokumentacji przekazanych przez Zamawiającego w ramach Umowy, lub których Wykonawca wszedł w posiadanie w  związku  z  wykonywaniem  przedmiotu  Umowy,  za wyjątkiem informacji:

  - które są publicznie znane,

    - których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, żądania odpowiednich władz lub organów, lub których ujawnienie jest potrzebne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania cywilnego, karnego administracyjnego lub innego podobnego.

- Jeżeli roboty budowlane objęte przedmiotem Umowy wymagać będą przetwarzania danych osobowych, świadczone będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wówczas:

  - Zamawiający, dla celów wykonania Umowy przez Wykonawcę powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w stosunku do których jest administratorem przetwarzanych danych w ramach Systemu, w celu wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,

  - Wykonawca zobowiąże się do zachowania poufności oraz do nie kopiowania baz danych bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§11

DORĘCZENIA

- Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego zawiadomienia o zmianie adresu dla doręczeń, pod rygorem uznanie przesyłki wysłanej listem poleconym na adres Strony wskazany w niniejszej Umowie i dwukrotnie awizowanej za skutecznie doręczoną.

- Strony zgodnie postanawiają, iż Strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu dla doręczeń, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek niewykonania tego obowiązku.

- Do prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy i bieżącego kontaktu z Wykonawcą, Zamawiający wyznaczy Przedstawiciela Zamawiającego na cały okres obowiązywania umowy, o czym zawiadomi Wykonawcę osobnym pismem najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania umowy.

- Do prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy i bieżącego kontaktu z Zamawiającym, Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy na cały okres obowiązywania umowy, o czym zawiadomi Zamawiającego osobnym pismem najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania umowy.

- W przypadku zmiany swojego Przedstawiciela, Strona Umowy niezwłocznie zawiadomi pisemnie o zmianie drugą Stronę.

- Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego, w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umową jest …………………………………………………………

- Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy , w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umową jest …………………………………………………………

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach spornych wynikających z niniejszej umowy w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji strony poddadzą się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu, numeru telefonu i faksu.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres i numer faksu wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY

…………………………                                                            ....………………………

Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie od dnia objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur