Załącznik nr 5 do SWZ -  Projekt umowy

UMOWA Nr ……………….

zawarta w dniu ………….. …..….. r. w Międzyrzeczu pomiędzy:

Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Międzyrzeczu,  66-300 Międzyrzecz, ul. Reymonta 5, zwaną dalej ”Zamawiającym”, reprezentowaną przez

…………………………… - ………………………..

a,

……………………z  siedzibą  w  …………………….   przy  ul…….…………………,  zarejestrowanym  w …………………………………pod nr …..………. /prowadzącym działalność gospodarczą pod ……. pod nazwą …………………………………………

w oparciu	o zaświadczenie o wpisie do	ewidencji	działalności gospodarczej,

posiadającym  NIP  ………………….  i  REGON  ……………………..,	zwanym  dalej  „Wykonawcą„ lub „Inwestorem Zastępczym”

reprezentowanym przez :

- ………………………………… – ……………………,

- …………………………………..- ……………………,

dalej łącznie zwanymi  „Stronami”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia umowy, jeżeli środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zamierzał przeznaczyć na współfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi inwestora zastępczego inwestycji  - współfinansowanej przez NFOŚiGW w Warszawie z Programu „Ciepłownictwo powiatowe” – pod nazwą: „Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Międzyrzeczu” (dalej inwestycji) dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu.

- W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru inwestorskiego nad inwestycją w zakresie:

  - przygotowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją (schemat + PZT) niezbędnych do ogłoszenia postepowań przetargowych na wyłonienie Generalnych Wykonawców w formule zaprojektuj i wybuduj dla Zadań nr: II, III 
i IV (zgodnie z podziałem zadań opisanych w OPZ) oddzielnie;

  - wsparcie Zamawiającego w dokonaniu analizy zakresu rzeczowo - finansowego ofert złożonych przez oferentów na wykonanie inwestycji, w tym także w zakresie ewentualnej konieczności dokonania korekt PFU w porozumieniu z NFOŚIGW         w Warszawie mających na celu osiągnięcie wskaźników rezultatu przedmiotowej inwestycji.

  - pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami  we wszystkich branżach w ramach  umowy o nadzór inwestorski;

  - uzgadnianie z Zamawiającym zmian rozwiązań projektowych w trakcie trwania robót budowlanych;

  - przygotowania projektów dokumentacji, w tym dokumentacji przetargowych 
i rozliczeniowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;

  - sprawdzanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową i wytycznymi zamawiającego;

  - kontrola realizacji inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, BHP 
i obowiązującymi przepisami;

  - przeprowadzanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - sprawdzanie zgodności wykonywanych robót z wytycznymi Zamawiającego oraz dokumentacją projektową;

  - koordynacja nad terminową realizacją  zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonanym przez Generalnego Wykonawcę;

  - koordynacja i organizowane narad budowlanych przy udziale Zamawiającego                        i Generalnego Wykonawcy;

  - sprawdzanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym rozliczeń robót  i faktur przekazywanych przez Wykonawcę robót;

  - prowadzenie  korespondencji z Wykonawcą  robót;

  - sprawozdawczość w zakresie prowadzonej inwestycji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

  - rozliczenie częściowe i końcowe umowy o dofinansowanie na podstawie której Zamawiający realizuje Inwestycję;

  - monitorowanie i wspomaganie procesu rozliczeń finansowych, realizowanego  przez Zamawiającego zadania inwestycyjnego, z uwzględnieniem rozliczeń  dotacji i pożyczki otrzymanej przez Zamawiającego z NFOŚiGW na realizację inwestycji;

  - przygotowanie rozliczenia końcowego inwestycji, w zakresie rzeczowo-finansowym dla potrzeb rozliczenia z NFOŚIGW w Warszawie.

§2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się, że w toku wykonywania Umowy będzie:

- pełnił nadzór inwestorski nad robotami we wszystkich branżach w ramach umowy                      o nadzór inwestorski,

- udzielał wsparcia technicznego i konsultingowego (doradztwo) Zamawiającemu                          w zakresie realizowanej Inwestycji,

- wykonywał swoje obowiązki wynikające z Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, dbał o terminową realizację Umowy,

- niezwłocznie informował Zamawiającego pisemnie o wszelkich stwierdzonych przez siebie nieprawidłowościach przy realizacji Umowy,

- odpowiadał pisemnie na zadane pytanie w ciągu 3 dni od dnia ich zadania,

- informował pisemnie, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, o aktualnym stanie prowadzonych działań i przygotowywanych dokumentów, w terminie trzech dni od dnia wystąpienia z takim pisemnym żądaniem,

- nadzorował roboty budowlano-instalacyjne zgodnie z zawartą z Zamawiającym umową,  zatwierdzonym harmonogramem robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy także:

- zapoznanie się z treścią Umowy Dotacyjnej i pożyczkowej, celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego,

- weryfikacja dokumentacji projektowej,

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami                           i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- ustanowienie koordynatora nadzoru inwestorskiego, który będzie koordynować pracę inspektorów nadzoru oraz reprezentować Wykonawcę na budowie,

- uzgadnianie z Zamawiającym szczegółowych rozwiązań projektowych,

- kontrola realizacji inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, BHP                                                 i obowiązującymi przepisami,

- wskazania i wyegzekwowanie ewentualnych zmian lub poprawek w dokumentacji projektowej,

- zaznajomienie inspektorów nadzoru z poszczególnych branż z dokumentacją, terenem budowy, jego uzbrojeniem i przebiegiem instalacji, warunkami określonymi                                  w pozwoleniu na budowę oraz warunkami technicznymi przyłączenia poszczególnych mediów,

- kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne.

- sprawowanie nadzoru technicznego nad realizacją inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umowami na realizację inwestycji,

- egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

- nadzór nad sprawdzaniem i odbiorami robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach wszelkich robót budowlanych, instalacji technicznych i urządzeń oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania,

- sprawdzanie protokołów odbioru robót i akceptowanie ich w zakresie 
rzeczowo-finansowym,

- kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy GW, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych                                        w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- w przypadku zmiany w trakcie realizacji budowy kierownika budowy lub kierowników robót - poinformowanie Zamawiającego, sprawdzenie dokumentów uprawniających nowych kierowników do sprawowania funkcji określonych w prawie budowlanym, a po uzyskaniu zgody Zamawiającego nadzór nad przygotowaniem przez wykonawcę Inwestycji dokumentów niezbędnych do przedłożenia i poinformowania o zmianach do PINB,

- wsparcie w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego dotyczących zagadnień technicznych i finansowych budowy, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację,

- rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót - po uzgodnieniu z Zamawiającym,

- weryfikacja dokumentacji powykonawczej,

- prowadzenie narad koordynacyjnych co najmniej raz na dwa tygodnie w trakcie trwania robót budowlanych w siedzibie Zamawiającego w terminach uzgodnionych                                       z Zamawiającym,

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- przygotowanie do odbioru końcowego Inwestycji,

- egzekwowanie usunięcia przez GW usterek oraz wad stwierdzonych komisyjnie                           w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego,

- sprawowanie nadzoru finansowego, w tym:

  - kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot, w zakresie zgodności z umową zawartą z Generalnym Wykonawcą Inwestycji,

  - sprawdzanie faktur częściowych i końcowych przedkładanych przez Generalnego Wykonawcę pod względem zgodności z protokołami odbioru,

  - sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót,

  - przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających należnych od GW za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nie zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie,

  - dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone,

  - przygotowanie dokumentów do rozliczenia częściowego i  końcowego  Inwestycji z instytucją finansującą.

- uwzględnianie zgłaszanych przez Zamawiającego wniosków dotyczących realizowanych robót, o ile nie będą one sprzeczne z zawartymi umowami, uzgodnioną dokumentacją, obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej;

- zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez dołożenie wszelkich starań, aby Inwestycja osiągnęła założony w umowie o dofinansowanie wskaźnik rezultatu,

- zobowiązanie, że wszystkie materiały i dokumenty, w których posiadanie wejdzie                      w związku z wykonywaniem Umowy pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je właścicielowi nie później niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy,

- oświadczanie, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje                                 i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za własne działania lub zaniechania. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być traktowane jako pracownicy Zamawiającego.

- zapewnianie, że osoby wskazane przez niego do wykonywania niniejszej Umowy, podczas jej obowiązywania, będą w pełni dyspozycyjne dla niego i Zamawiającego.

- niepodejmowanie decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Generalnym Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego na piśmie. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Generalnym Wykonawcą Inwestycji mogłyby spowodować zagrożenia dla życia ludzi lub katastrofą budowlaną.

- zobowiązanie  do ok. 150 pobytów w siedzibie Zamawiającego (na terenie budowy) inspektorów branżowych, średnio nie rzadziej niż raz w tygodniu, w zależności od potrzeb, uzgodnionych z Inwestorem,

- pokrycie wszelkich roszczeń powstałych z winy Wykonawcy lub jego zwłoki.

- posiadania i utrzymania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                          w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej co najmniej Przedmiot Umowy na kwotę nie mniejszą niż 6 000 000,00 złotych (sześć milionów złotych).

- złożenia co najmniej na 3 dni robocze przed wygaśnięciem terminu ważności dotychczasowej polisy, kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokumentów przedłużających ważność polisy lub nowej polisy na kolejny okres obowiązywania ubezpieczenia.

§3

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO

- Do uprawnień Zamawiającego należy:

- otrzymywanie bezpośrednich i bieżących informacji i danych co do postępu realizacji usług lub robót budowlanych w takiej formie, w jakiej zostało zadane pytanie, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji, zgłosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi i/lub zastrzeżeń,

- udział w naradach budowy, odbiorach częściowych i końcowych robót budowlanych - w celu realizacji powyższego prawa Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanych odbiorach:

    - częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej 1 dni roboczych,

    - końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych;

- uczestnictwo z głosem decydującym w naradach koordynacyjnych podczas realizacji robót budowlanych,

- wizytowanie budowy, zapoznawanie się z postępem i jakością wykonywanych robót oraz przekazywanie Wykonawcy wszelkich wniosków w sprawach związanych                            z realizacją robót.

- Do obowiązków Zamawiającego należy także:

- współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji Umowy, a w szczególności do uzgadniania rozwiązań problemów pojawiających się                    w trakcie realizacji Umowy,

- ostateczne zatwierdzenie zmian w dokumentacji projektowej,

- zapewnienie zaangażowania swoich pracowników lub innych wyznaczonych osób w terminach i wymiarze czasowym niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, o ile nie będzie to prowadziło do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów o czasie pracy określonych w kodeksie pracy i w przepisach szczególnych,

- uzyskanie wszelkich danych, decyzji, opinii, oświadczeń, zgód, pozwoleń itp., w tym również od podmiotów lub osób trzecich, związanych z realizacją Inwestycji,

- podejmowanie decyzji związanych z realizacją przedmiotu Umowy w terminach umożliwiających jej realizację,

- wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wysokości i w terminach określonych w § 4,

- regulowanie płatności za prace związane z realizacją Inwestycji i usługi związane                          z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, bezpośrednio na rzecz wykonawców tych prac                  i usług, na podstawie wystawionych przez nich faktur, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Wykonawcę,

- opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane,

- pokrywanie kosztów:

  - postępowań sądowych, prowadzonych w celu obrony interesów Zamawiającego, jeżeli wszczęcie postępowania było z nim uzgodnione na piśmie,

  - innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Zamawiającym na piśmie przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu, w tym kosztów postępowań administracyjnych;

- udzielanie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw,

- złożenie dokumentów do Instytucji finansującej w celu rozliczenia końcowego Inwestycji,

- w terminie  pięciu dni roboczych od dnia wejścia w życie Umowy, udostępnienie Wykonawcy posiadanych danych i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy,

- pozyskiwanie danych lub materiałów i niezwłoczne przekazywanie Wykonawcy                         w trakcie trwania umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ich uzyskania.

- zabezpieczenie Wykonawcy pomieszczenia biurowego o powierzchni co najmniej 
12 m2, do wykonywania obowiązków Wykonawcy na czas realizacji Inwestycji,

- ponoszenie opłat z tytułu decyzji i zezwoleń wydawanych na rzecz Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej Umowy.

§4

WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonanie przedmiotu umowy – Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.                        w wysokości …………………………………..………………… złotych netto, (słownie: ……………………………………….) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowić będzie wynagrodzenie umowne brutto ……………………………… złotych, (słownie:

……………………………………………………………………………………………..), wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób:

- 3% wartości umowy, tj.  ………………. złotych netto, (słownie: ……………….) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowić będzie wynagrodzenie umowne brutto ………………… złotych, (słownie: ……………………), po przygotowaniu draftu dokumentacji przetargowej dla Zadania nr II oraz jej protokolarnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego;

- 2% wartości umowy, tj.  ………………. złotych netto, (słownie: ……………….) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowić będzie wynagrodzenie umowne brutto ………………… złotych, (słownie: ……………………), po przygotowaniu draftu dokumentacji przetargowej dla Zadania nr III oraz jej protokolarnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego;

- 2% wartości umowy, tj.  ………………. złotych netto, (słownie: ……………….) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowić będzie wynagrodzenie umowne brutto ………………… złotych, (słownie: ……………………), po przygotowaniu draftu dokumentacji przetargowej dla Zadania nr IV oraz jej protokolarnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego;

- 3% wartości umowy, tj.  ………………. złotych netto, (słownie: ……………….) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowić będzie wynagrodzenie umowne brutto ………………… złotych, (słownie: ……………………), po wyłonieniu Generalnego Wykonawcy robót dla Zadania nr II;

- 2% wartości umowy, tj.  ………………. złotych netto, (słownie: ……………….) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowić będzie wynagrodzenie umowne brutto ………………… złotych, (słownie: ……………………), po wyłonieniu Generalnego Wykonawcy robót dla Zadania nr III;

- 2% wartości umowy, tj.  ………………. złotych netto, (słownie: ……………….) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowić będzie wynagrodzenie umowne brutto ………………… złotych, (słownie: ……………………), po wyłonieniu Generalnego Wykonawcy robót dla zadania 
nr IV;

- 86% wartości umowy, tj.  ………………. złotych netto, (słownie: ……………….) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowić będzie wynagrodzenie umowne brutto ………………… złotych, (słownie: ……………………), będzie płatne w równych miesięcznych ratach, począwszy od terminu podpisania umowy z Generalnym Wykonawca robót budowlanych dla Zadania nr II;

- Łączna wartość wystawionych faktur nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia umownego.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, badań, ekspertyz, uzgodnień, decyzji a także wszelkie należności z tytułu nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych.

- Zapłata wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT

- Dla celów wystawiania faktury Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT                                                i

jest uprawniony do ich wystawiania.

- Strony ustalają, iż z dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następowała w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.

- Wyplata z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- Faktura musi być wystawiona z podaniem numeru NIP ……………………. na ……………………….., ul. ……………….., ……………….

- Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Osobą odpowiedzialną za odbiór przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest

……………………………………………………………………….

§ 4a

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR KSeF

- Wykonawca ma  obowiązek wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Od tego dnia postanowienia niniejszego paragrafu będą miały pierwszeństwo przed innymi postanowieniami Umowy dotyczącymi formy i sposobu doręczania faktur.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i udostępnienia Zamawiającemu faktur z wykorzystaniem KSeF, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ustawie o VAT, w których wystawienie faktury w KSeF jest niemożliwe, albo w których przepisy dopuszczają inny sposób wystawienia lub udostępnienia faktury – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Nabywcy z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.

- Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej na zasadach określonych w ust. 2 powyżej, na numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury w terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy.

- Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę jej przesłania przez Wykonawcę do KSeF,                         a                  w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.

- Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiający uzna dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. W przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to, zgodnie z art. 106 na ust. 3 ustawy o VAT, dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- W przypadku awarii systemu KSeF lub awarii systemów informatycznych Wykonawcy, uniemożliwiającej wystawienie faktury w KSeF, Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury w trybie offline, na zasadach i w granicach określonych w ustawie o VAT. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

- Jeżeli przepisy ustawy o VAT dopuszczają możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż za pośrednictwem KSeF, faktura może zostać doręczona Zamawiającemu:

- na adres: ul.. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz, przy czym za dzień skutecznego doręczenia uznaje się dzień doręczenia Zamawiającemu faktury, oznaczonej zgodnie z ustawą o VAT. W przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF  (w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza.

- na adres e-mail: zec@zec.com.pl, przy czym za dzień skutecznego doręczenia uznaje się dzień wysłania przez Wykonawcę wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, oznaczoną zgodnie z przepisami ustawy o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF (w zależności od tego, która                                     z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

- Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT.

- Postanowienia  ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych, o ile ich stosowanie jest dopuszczalne na podstawie przepisów ustawy o VAT.

§5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od daty końcowego rozliczenia                              z NFOŚIGW.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być również wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej na okres 60 miesięcy przed zawarciem umowy.

§6

KARY UMOWNE

1. Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust 1.

- Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust 1.

- Inwestor zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dotrzymaniu terminu zakończenia realizacji robót budowlanych zadania inwestycyjnego z przyczyn zależnych od Inwestora Zastępczego – 5,0% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego                   w wskazanego w § 4 ust 1

- Za niestawienie się inspektora branżowego/ koordynatora projektu/ inspektora nadzoru          w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na budowie, Wykonawca zapłaci 500 zł kary za każdorazowe niestawienie się w/w osób.

- Za niedochowanie należytej staranności przy wykonaniu swych obowiązków w pełnieniu nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 i 2 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 1 % od wartości brutto nadzorowanej inwestycji określonej w § 4 ust 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 2,0% od wartości brutto określonej w § 4 ust 1 w przypadku wprowadzenia podwykonawcy z naruszeniem postanowień §8.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę.

- Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Inwestorowi Zastępczemu, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Strony ustalają, że maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

- W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez Zamawiającego może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

§7

TERMIN REALIZACJI I OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

      - Niniejsza Umowa zawarta została na okres 21 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy, tj. do 31.12.2027 roku.

      - Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją oraz draftu dokumentacji przetargowej Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla:

        - Zadania nr II w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,

        - Zadań nr III i IV w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

      - Okres realizacji umowy może ulec wydłużeniu, jeżeli zostanie to uzgodnione między Stronami w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

4. 	W przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotowej inwestycji, podjęty zakres obowiązków Inwestora Zastępczego będzie realizowany na następujących warunkach:

- jeżeli proces inwestycyjny zostanie wydłużony do 60 dni od przewidzianego umową terminu zakończenia, obowiązki inwestora zastępczego będą realizowane na wcześniej określonych zasadach bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.

W przypadku wydłużenia terminu zakończenia procesu inwestycyjnego o czas przekraczający 60 dni, wynagrodzenie dodatkowe za okres liczony po terminie pierwotnie określonym w umowie, będzie kontynuacją warunków wcześniej zawartej umowy                                  z założeniem płatności proporcjonalnej, tj. miesiąc do miesiąca, tydzień do tygodnia wynikającej z umowy.

§8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości                      o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno być złożone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia, przewidzianych Umową.

§ 9

PODWYKONAWCY

- Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku udziału podwykonawców, Wykonawca oświadcza,                                   ze podwykonawcy będą realizować następujące zakresy robót:

…………………………………………………………………………………………....

- Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyła będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postepowania                          o udzielenie zamówienia.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Projektant odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 10

ZASADY ZMIANY UMOWY

            - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inwestora Zastępczego, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej w uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- przedłużających się procedur zamówień publicznych oraz procedur związanych                    z prowadzeniem w związku z wykonaniem niniejszej Umowy postępowań administracyjnych i innymi postępowaniami przed organami administracji publicznej,

- skrócenia lub wydłużenia terminów realizacji robót budowlanych w zadaniach wchodzących  w zakres Inwestycji,

- zmian wynikających z konieczności zmiany Umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych, w tym m.in. zmian harmonogram realizacji, zmian zakresu podstawowego, robót dodatkowych, robót koniecznych,

- wystąpienia siły wyższej czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych,

            - Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty,                   w zakresie wynagrodzenia w  przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2, Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających                            z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku                       od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne                      i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki VAT.

- Zamawiający po dokonaniu analizy wniosków, o których mowa w ust. 3, wyznacza datę negocjacji w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia.

- Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2, z wnioskiem o zmianę umowy, na zasadach określonych w ust. 3, może wystąpić Zamawiający.

- Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zamiany umowy w przypadku:

- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy – w takim przypadku Inwestorowi Zastępczemu przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia,

- zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe.

§11

KLAUZULA POUFNOŚCI

- Wykonawca zapewnia,  że wszelkie informacje i dokumentacje przekazane przez Zamawiającego lub których Wykonawca wszedł w posiadanie w związku                                                z wykonywaniem przedmiotu Umowy nie mogą być udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej, rozpowszechnione ani ujawnione w inny sposób bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca  jest  uprawniony  do  przekazywania  swojemu  personelowi  oraz

podwykonawcom informacji wyłącznie, gdy jest to konieczne do wykonania Umowy                           i odpowiada za zachowanie poufności.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zniszczyć wszelkie materiały objęte żądaniem uzyskane w trakcie lub w związku z wykonywaniem Umowy w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu takiego żądania.

- W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpieniu od Umowy Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie bez dodatkowych wezwań zniszczyć wszystkie materiały w jakich posiadanie wszedł w trakcie lub w związku z wykonywaniem Umowy, które nie zostały zwrócone do Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia poufność każdej informacji i dokumentacji przekazanych przez Zamawiającego w ramach Umowy, lub których Wykonawca wszedł w posiadanie                             w  związku  z  wykonywaniem  przedmiotu  Umowy,  za wyjątkiem informacji:

  - które są publicznie znane,

    - których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, żądania odpowiednich władz lub organów, lub których ujawnienie jest potrzebne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania cywilnego, karnego administracyjnego lub innego podobnego.

- Jeżeli roboty budowlane objęte przedmiotem Umowy wymagać będą przetwarzania danych osobowych, świadczone będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                       o ochronie danych), wówczas:

  - Zamawiający, dla celów wykonania Umowy przez Wykonawcę powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w stosunku do których jest administratorem przetwarzanych danych w ramach Systemu, w celu wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,

  - Wykonawca zobowiąże się do zachowania poufności oraz do nie kopiowania baz danych bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§12

DORĘCZENIA

- Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego zawiadomienia o zmianie adresu dla doręczeń, pod rygorem uznanie przesyłki wysłanej listem poleconym na adres Strony wskazany w niniejszej Umowie i dwukrotnie awizowanej za skutecznie doręczoną.

- Strony zgodnie postanawiają, iż Strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu dla doręczeń, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek niewykonania tego obowiązku.

- Do prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy i bieżącego kontaktu                              z Wykonawcą, Zamawiający wyznaczy Przedstawiciela Zamawiającego na cały okres obowiązywania umowy, o czym zawiadomi Wykonawcę osobnym pismem najpóźniej                     w terminie 7 dni od podpisania umowy.

- Do prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy i bieżącego kontaktu                             z Zamawiającym, Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy na cały okres obowiązywania umowy, o czym zawiadomi Zamawiającego osobnym pismem najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania umowy.

- W przypadku zmiany swojego Przedstawiciela, Strona Umowy niezwłocznie zawiadomi pisemnie o zmianie drugą Stronę.

- Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego, w sprawach związanych                         z realizacją niniejszej Umową jest …………………………………………………………

- Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy , w sprawach związanych                             z realizacją niniejszej Umową jest …………………………………………………………

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach spornych wynikających z niniejszej umowy w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji strony poddadzą się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu, numeru telefonu i adresu e-mail.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres i numer faksu wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY

…………………………                                                            ....………………………

Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie od dnia objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur